## 9 Jan 23 (Omar)
Form E3.3-SKM.008
|  |  | MINUTE OF MEETING | [6 empty] | Daftar Hadir : | [8 empty] | Hal. : _____ dari ____
|  |  | Tanggal, Waktu | : 09 Januari 2023
|  |  | Tempat | : QA 2
Agenda :
| No | Meeting Result | [14 empty] | Status | Action By |  | Due Date
| 1 | Audit IT terkait dokumen obsolete di portal QSA
Enhancement QSA Portal 2023
|  | 1. | Otorisasi dokumen based on department, namun apabila ada 1 user yang memiliki otorisasi lebih dari departemen itu diberikan -> 15 Desember 2022 , 2 Januari 2023 | [13 empty] | DONE | Maulana, Syafiq |  | 2023
|  | 2. | Diberikan export data user, akses department -> diberikan export data akses management dan import data akses management (template) (Nb: TBD with team Apps & dev terkait dengan database DD: W3 Jan 23 ) | [13 empty] | CR | IT |  | 2023-03-01
|  | 3. | Saat ini Dokumen masih bisa didownload via Chrome -> menghilangkan fitur download di chrome | [13 empty] | CR fixing | IT |  | 2023-03-01
masih bisa di SS
|  | 4. | Menu Histori yang muncul adalah revisi-revisi sebelumnya dari dokumen tersebut -> Perubahan table revisi,terbitan dan nomor dokumen (tambahan field pada tampilan history) | [13 empty] | CR Enhacment Module | IT |  | 2023-03-01
Perubahan pada History Dokumen dan revisi
[8 empty] | NO | Nama Dokumen |  |  | Nomor Dokumen | Tanggal Efektif | Revisi | Lampiran
yang di munculkan adalah revisi sebelum revisi sebelumnya di dalam field history
|  | 5. | Dibuatkan menu baru untuk list dokumen-dokumen obsolete permanen (khusus admin) Di dalam modul Dokumen | [13 empty] | CR New MOdule | IT |  | 2023-03-01
Penambahan Menu Dokumen Obsolete Permanent
|  | 6. | Dokumen obsolete diberikan watermark "Obsolete Permanent" | [13 empty] | CR New Module | IT |  | 2023-03-01
|  | 7. | Saat ada notifikasi penambahan dokumen, link yang tersedia langsung link ke dokumen terkait (Module Notifikasi men-generate link ke dokumen yang di umumkan dmana link nya dimasukan ke dalam email) | [13 empty] | CR Enhacment Module | IT |  | 2023-03-01
setelah login redirect ke dokumen yg di klik
dibuatkan link tsb untuk di arahkan ke dokumen yang sesuai dengan keterangan Notifikasi Penambahan
|  | 8. | Saat ada notifikasi dokumen revisi, link yang tersedia langsung link ke dokumen terkait (Module Notifikasi men-generate link ke dokumen yang di umumkan dmana link nya dimasukan ke dalam email) | [13 empty] | CR Enhacment Module | IT |  | 2023-03-01
dibuatkan link tsb untuk di arahkan ke dokumen yang sesuai dengan keterangan Notifikasi Revisi
|  | 9. | Notifikasi untuk review dokumen ke owner dokumen apabila dokumen sudah diatas 1 tahun (pengukuran tanggal 1 tahun tanggal review terakhir (masterlist dokumen digital, email group Dept, Eskalasi Email)) | [13 empty] | CR New Modul & Function | IT |  | 2023-03-01
Dibuatkan format seperti ini untuk LIST dokumen 1 tahun untuk di review
|  | 10. | Penambahan notifikasi Email pada saat tambah user di QSA Portal | [13 empty] | CR New Function | IT |  | 2023-03-01
Di tambahkan notifikasi Seperti ini ketika berhasil menambahkan user pada QSA Portal
|  | 11. | Perubahan pada isi Kolom Notification Recipient menjadi Departement (dokumen > folder dokumen > update > field notification recipient) | [9 empty] | Note : |  |  |  | CR Function | IT |  | 2023-03-01
1. Pengaruh ke update data dokumen gmn? Sebelumnya kan by email per orang
Di rubah menjadi Nama Departement bukan Nama Per orang
|  | 14. | Korelasi dokumen Digital (fitur Tagging dokumen agar memiliki korelasi agar di search) | [13 empty] | CR New Module | IT |  | 2023-03-01
Tombol Untuk memunculkan list Korelasi Dokumen
[12 empty] | Button untuk menambahkan Korelasi |  |  | TBD, form add korelasi menyusul
Button untuk melihat dokumen
Tampilan List dokumen yang terhubung
Conclusion :
Note : Participants Present can be seen in the attendance list
Revisi ke : 5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Randa
Maulana
Syafiq

## 04 Jan 23
Form E3.3-SKM.008
|  |  | MINUTE OF MEETING | [5 empty] | Daftar Hadir : | [6 empty] | Hal. : _____ dari ____
|  |  | Tanggal, Waktu | : 04 Januari 2023
|  |  | Tempat | : QA 1
Agenda :
| No | Meeting Result | [12 empty] | Action By |  | Due Date
| 1 | Audit IT terkait dokumen obsolete di portal QSA | [12 empty] | Maulana, Syafiq |  | 2023
|  | Enhancement QSA Portal 2023 | [11 empty] | Tipe :
|  | 1. | Otorisasi dokumen based on department, namun apabila ada 1 user yang memiliki otorisasi lebih dari departemen itu diberikan -> 15 Desember 2022 , 2 Januari 2023 | [10 empty] | CR
|  | 2. | Diberikan export data user, akses department -> diberikan export data akses management dan import data akses management (template) | [10 empty] | CR New Module
|  | 3. | Saat ini Dokumen masih bisa didownload via Chrome -> menghilangkan fitur download di chrome | [10 empty] | CR fixing
|  | 4. | Menu Histori yang muncul adalah revisi-revisi sebelumnya dari dokumen tersebut -> Penambahan table revisi,terbitan dan nomor dokumen (tambahan field pada tampilan history) | [10 empty] | CR Enhacment Module
Di tambahkan field Nomor Dokumen dan revisi
[7 empty] | NO | Nama Dokumen |  | Nomor Dokumen | Tanggal Efektif | Revisi | Lampiran
|  | 5. | Dibuatkan menu baru untuk list dokumen-dokumen obsolete (khusus admin) | [10 empty] | CR New MOdule
|  | 6. | Dokumen obsolete diberikan watermark "Obsolete" | [10 empty] | CR New Module
|  | 7. | Saat ada notifikasi penambahan dokumen, link yang tersedia langsung link ke dokumen terkait (Module Notifikasi men-generate link ke dokumen yang di umumkan dmana link nya dimasukan ke dalam email) | [10 empty] | CR Enhacment Module
dibuatkan link tsb untuk di arahkan ke dokumen yang sesuai dengan keterangan Notifikasi Penambahan
|  | 8. | Saat ada notifikasi dokumen revisi, link yang tersedia langsung link ke dokumen terkait (Module Notifikasi men-generate link ke dokumen yang di umumkan dmana link nya dimasukan ke dalam email) | [10 empty] | CR Enhacment Module
dibuatkan link tsb untuk di arahkan ke dokumen yang sesuai dengan keterangan Notifikasi Revisi
|  | 9. | Notifikasi untuk review dokumen ke owner dokumen apabila dokumen sudah diatas 1 tahun (pengukuran tanggal 1 tahun tanggal review terakhir (masterlist dokumen digital, email group Dept, Eskalasi Email)) | [10 empty] | CR New Function
Dibuatkan format seperti ini untuk LIST dokumen 1 tahun untuk di review
|  | 10. | Penambahan notifikasi Email pada saat tambah user di QSA Portal | [10 empty] | CR New Function
Di tambahkan notifikasi Seperti ini ketika berhasil menambahkan user pada QSA Portal
|  | 11. | Perubahan pada isi Kolom Notification Recipient menjadi Departement | [10 empty] | CR Function
Di rubah menjadi Nama Departement bukan Nama Per orang
|  | 14. | Korelasi dokumen Digital (fitur Tagging dokumen agar memiliki korelasi agar di search) | [10 empty] | CR New Module
Tombol Untuk memunculkan list Korelasi Dokumen
Button untuk menambahkan Korelasi
Button untuk melihat dokumen
Tampilan List dokumen yang terhubung
Conclusion :
Note : Participants Present can be seen in the attendance list
Revisi ke : 5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Maulana
Ikbal
Nurdiana
Randi
Syafiq
Septiana

## 9 Jan 23
Form E3.3-SKM.008
|  |  | MINUTE OF MEETING | [6 empty] | Daftar Hadir : | [6 empty] | Hal. : _____ dari ____
|  |  | Tanggal, Waktu | : 09 Januari 2023
|  |  | Tempat | : QA 2
Agenda :
| No | Meeting Result | [12 empty] | Status | Action By |  | Due Date
| 1 | Audit IT terkait dokumen obsolete di portal QSA
Enhancement QSA Portal 2023
|  | 1. | Otorisasi dokumen based on department, namun apabila ada 1 user yang memiliki otorisasi lebih dari departemen itu diberikan -> 15 Desember 2022 , 2 Januari 2023 | [11 empty] | DONE | Maulana, Syafiq |  | 2023
|  | 2. | Diberikan export data user, akses department -> diberikan export data akses management dan import data akses management (template) (Nb: TBD with team Apps & dev terkait dengan database DD: W3 Jan 23 ) | [11 empty] | CR | IT |  | 2023-03-01
|  | 3. | Saat ini Dokumen masih bisa didownload via Chrome -> menghilangkan fitur download di chrome | [11 empty] | CR fixing | IT |  | 2023-03-01
|  | 4. | Menu Histori yang muncul adalah revisi-revisi sebelumnya dari dokumen tersebut -> Perubahan table revisi,terbitan dan nomor dokumen (tambahan field pada tampilan history) | [11 empty] | CR Enhacment Module | IT |  | 2023-03-01
Perubahan pada History Dokumen dan revisi
[8 empty] | NO | Nama Dokumen |  | Nomor Dokumen | Tanggal Efektif | Revisi | Lampiran
yang di munculkan adalah revisi sebelum revisi sebelumnya di dalam field history
|  | 5. | Dibuatkan menu baru untuk list dokumen-dokumen obsolete permanen (khusus admin) Di dalam modul Dokumen | [11 empty] | CR New MOdule | IT |  | 2023-03-01
Penambahan Menu Dokumen Obsolete Permanent
|  | 6. | Dokumen obsolete diberikan watermark "Obsolete Permanent" | [11 empty] | CR New Module | IT |  | 2023-03-01
|  | 7. | Saat ada notifikasi penambahan dokumen, link yang tersedia langsung link ke dokumen terkait (Module Notifikasi men-generate link ke dokumen yang di umumkan dmana link nya dimasukan ke dalam email) | [11 empty] | CR Enhacment Module | IT |  | 2023-03-01
dibuatkan link tsb untuk di arahkan ke dokumen yang sesuai dengan keterangan Notifikasi Penambahan
|  | 8. | Saat ada notifikasi dokumen revisi, link yang tersedia langsung link ke dokumen terkait (Module Notifikasi men-generate link ke dokumen yang di umumkan dmana link nya dimasukan ke dalam email) | [11 empty] | CR Enhacment Module | IT |  | 2023-03-01
dibuatkan link tsb untuk di arahkan ke dokumen yang sesuai dengan keterangan Notifikasi Revisi
|  | 9. | Notifikasi untuk review dokumen ke owner dokumen apabila dokumen sudah diatas 1 tahun (pengukuran tanggal 1 tahun tanggal review terakhir (masterlist dokumen digital, email group Dept, Eskalasi Email)) --> Sesuai dengan diskusi tanggal 30/01/2023 | [11 empty] | CR New Modul & Function | IT |  | 2023-03-01
Dibuatkan format seperti ini untuk LIST dokumen 1 tahun untuk di review
|  | 10. | Penambahan notifikasi Email pada saat tambah user di QSA Portal | [11 empty] | CR New Function | IT |  | 2023-03-01
Di tambahkan notifikasi Seperti ini ketika berhasil menambahkan user pada QSA Portal
|  | 11. | Perubahan pada isi Kolom Notification Recipient menjadi Departement (dokumen > folder dokumen > update > field notification recipient) | [11 empty] | CR Function | IT |  | 2023-03-01
Di rubah menjadi Nama Departement bukan Nama Per orang
|  | 12 | Korelasi dokumen Digital (fitur Tagging dokumen agar memiliki korelasi agar di search) | [11 empty] | CR New Module | IT |  | 2023-03-01
Tombol Untuk memunculkan list Korelasi Dokumen
Button untuk menambahkan Korelasi
Button untuk melihat dokumen
Tampilan List dokumen yang terhubung
Conclusion :
Note : Participants Present can be seen in the attendance list
Revisi ke : 5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Randa
Maulana
Syafiq

## Flow RDI
FLOW RDI
1 | Dokumen yang ada di QSA Portal direview 1 tahun sekali based on schedule RDI --> Ada schedule RDI (Review Tahunan)
1. Tambah Schedule Pertama kali, by inject database
2. Jadwal bisa di update by Quarterly, Semester, Yearly, 2 tahun dan 3 tahun
3. data schedule bisa di ubah oleh Admin
4. sistem membaca hari kerja (sabtu dan minggu tidak di hitung) --> Jika tanggal jatuh di hari sabtu dan minggu, maka akan tarik maju di hari jumat
Email bisa di tambahkan lebih dari 1 user (email) dan input bisa di ubah2 (not-disabled)
2 | System akan mengumpulkan dokumen yang akan di review based on filter dokumen (masterlist) --> List Dokumen mempunyai All check, agar di rubah tidak 1-1
Nama user di PIC Owner dokumen (Tingkat 1)
Button Masterlist Dokumen
Yang bisa masuk ke halaman ini dan yang bisa ubah, hanya PIC Owner
dokumen (nama2 tingkat 1,2 dan 3)
3 | System akan mengirimkan otomatis notifikasi email kepada PIC review dokumen dan Admin QA ketika Add schedule berhasil --> Di tambahkan fitur notifikasi di QSA Portal jika ada RDI terbaru atau berstatus belum Review
1. Pembuatan Notifikasi
2. Grouping notifikasi based on menu
4 | Notifikasi email akan dikirim oleh system dan akan tereskalasi sesuai ketentuan di bawah --> Notifikasi bisa di set untuk setiap Tingkat nya --> notifikasi tidak bisa di setting / di ubah
| PIC RDI : | Tingkat 1 --> Kasie + Officer + Kasubsie -> 1 minggu 3x sampai status RDI berubah menjadi Process Admin
|  | Tingkat 2 --> Kadep --> 1 minggu 1x sampai status RDI berubah menjadi Process Admin |  |  | Settingan untuk notifikasi tingkat 1-3 di diskusikan lagi
Tingkat 3 --> Kadiv --> 2 minggu 1x sampai status RDI berubah menjadi Process Admin
5 | PIC Owner dokumen akan melakukan review terhadap dokumen sesuai masterlist dokumen di dalam menu baru review dokumen
| Note : | Terdapat 3 hasil dalam RDI yaitu :
|  | 1) Tetap | Diberikan note untuk hasilnya
2) Revisi
3) Obsolete
Button For Update Hasil Review Dokumen
Note untuk hasil Review --> Modal Note Muncul ketika Hasil sudah di tetapkan
Action save / cancel Data
Hasil Review
6 | System akan mengubah Status RDI secara otomatis dan System akan memberikan email notifikasi kepada admin, setelah PIC Owner Dokumen menetapkan semua hasil RDI dan status RDI berubah menjadi Proses Admin --> Status Review bisa di ubah oleh Admin
Status Hasil Review terdiri dari :
Belum review (merah) --> PIC Owner belum merubah Status Hasil Review pada Point 5.
Proses review(kuning) --> PIC Owner sudah merubah salah satu status hasil review
Proses revisi --> PIC Owner sudah menerima softcopy dan merevisi dokumen yang perlu di revisi
Proses Admin (biru tua) --> PIC Owner sudah merubah semua status hasil review
Selesai (hijau) --> PIC Admin sudah menginput semua nomor FPD
7 | Admin akan melakukan tindak lanjut terhadap hasil review yang telah dibuat oleh PIC Owner Dokumen (diluar sistem)
Hasil revisi yang diberikan Owner Dokumen --> Hasil bisa di ganti oleh Admin
Note yang di berikan Owner dokumen untuk hasil yang diberikan --> Note bisa di ganti oleh Admin, FPD di dalam note (Lampiran nya)
8 | Admin akan menginput nomor FPD sebagai bukti bahwa tindak lanjut terhadap dokumen yang direvisi/obsolete telah selesai dilakukan --> Status RDI berubah menjadi Selesai ketika nomor FPD terisi semua
9 | System akan mengirimkan email otomatis ke admin Kadept QA dan Kadept Owner Dokumen jika status RDI tersebut Selesai
Email ini di kirimkan untuk memberitahu Kadept QA Dan Owner Dokumen dan untuk menandatangani Hasil RDI yang berstatus Selesai
Dan jika kedua nya sudah menandatangani hasil RDI, Munculkan button untuk mendownload PDF Rekapan Hasil RDI
Link Redirect ke Masterlist Kategori Dokumen sesuai dengan notifikasi

## 30 Jan 23
Form E3.3-SKM.008
|  |  | MINUTE OF MEETING | [6 empty] | Daftar Hadir : | [6 empty] | Hal. : _____ dari ____
|  |  | Tanggal, Waktu | : 30 Januari 2023
|  |  | Tempat | : QA 1
Agenda :
| No | Meeting Result | [12 empty] | Status | Action By |  | Due Date
| 1 | Audit IT terkait dokumen obsolete di portal QSA
Enhancement QSA Portal 2023
|  | 1. | Otorisasi dokumen based on department, namun apabila ada 1 user yang memiliki otorisasi lebih dari departemen itu diberikan -> 15 Desember 2022 , 2 Januari 2023 | [11 empty] | DONE | Maulana, Syafiq |  | 2023
|  | 2. | Diberikan export data user, akses department -> diberikan export data akses management dan import data akses management (template) (Nb: TBD with team Apps & dev terkait dengan database DD: W3 Jan 23 ) | [11 empty] | CR | IT |  | 2023-03-01
|  | 3. | Saat ini Dokumen masih bisa didownload via Chrome -> menghilangkan fitur download di chrome | [11 empty] | CR fixing | IT |  | 2023-03-01
|  | 4. | Menu Histori yang muncul adalah revisi-revisi sebelumnya dari dokumen tersebut -> Perubahan table revisi,terbitan dan nomor dokumen (tambahan field pada tampilan history) | [11 empty] | CR Enhacment Module | IT |  | 2023-03-01
Perubahan pada History Dokumen dan revisi
[8 empty] | NO | Nama Dokumen |  | Nomor Dokumen | Tanggal Efektif | Revisi | Lampiran
yang di munculkan adalah revisi sebelum revisi sebelumnya di dalam field history
|  | 5. | Dibuatkan menu baru untuk list dokumen-dokumen obsolete permanen (khusus admin) Di dalam modul Dokumen | [11 empty] | CR New MOdule | IT |  | 2023-03-01
Penambahan Menu Dokumen Obsolete Permanent
|  | 6. | Dokumen obsolete diberikan watermark "Obsolete Permanent" | [11 empty] | CR New Module | IT |  | 2023-03-01
|  | 7. | Saat ada notifikasi penambahan dokumen, link yang tersedia langsung link ke dokumen terkait (Module Notifikasi men-generate link ke dokumen yang di umumkan dmana link nya dimasukan ke dalam email) | [11 empty] | CR Enhacment Module | IT |  | 2023-03-01
dibuatkan link tsb untuk di arahkan ke dokumen yang sesuai dengan keterangan Notifikasi Penambahan
|  | 8. | Saat ada notifikasi dokumen revisi, link yang tersedia langsung link ke dokumen terkait (Module Notifikasi men-generate link ke dokumen yang di umumkan dmana link nya dimasukan ke dalam email) | [11 empty] | CR Enhacment Module | IT |  | 2023-03-01
dibuatkan link tsb untuk di arahkan ke dokumen yang sesuai dengan keterangan Notifikasi Revisi
|  | 9. | Notifikasi untuk review dokumen ke owner dokumen apabila dokumen sudah diatas 1 tahun (pengukuran tanggal 1 tahun tanggal review terakhir (masterlist | [8 empty] | --> Sesuai dengan diskusi tanggal 30/01/2023 (Flow RDI dan Rekap Approval RDI) |  |  | CR New Modul & Function | IT |  | 2023-03-01
dokumen digital, email group Dept, Eskalasi Email))
Dibuatkan format seperti ini untuk LIST dokumen 1 tahun untuk di review
|  | 10. | Penambahan notifikasi Email pada saat tambah user di QSA Portal | [11 empty] | CR New Function | IT |  | 2023-03-01
Di tambahkan notifikasi Seperti ini ketika berhasil menambahkan user pada QSA Portal
|  | 11. | Perubahan pada isi Kolom Notification Recipient menjadi Departement (dokumen > folder dokumen > update > field notification recipient) | [11 empty] | CR Function | IT |  | 2023-03-01
Di rubah menjadi Nama Departement bukan Nama Per orang
|  | 12 | Korelasi dokumen Digital (fitur Tagging dokumen agar memiliki korelasi agar di search) | [11 empty] | CR New Module | IT |  | 2023-03-01
Tombol Untuk memunculkan list Korelasi Dokumen
Button untuk menambahkan Korelasi
Button untuk melihat dokumen
Tampilan List dokumen yang terhubung
Conclusion :
Note : Participants Present can be seen in the attendance list
Revisi ke : 5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Olvi
Randa
Maulana
SR
Syafiq